烟台大学2012年上半年学位论文答辩及学位授予工作流程

| 时间 | 工作项目 | 执行单位 或执行人 |
| --- | --- | --- |
| 3月25日之前 | 申请人填写《学位信息采集表》，各单位统一汇总后报送研究生处 | 申请人 分委员会 研究生处 |
| 4月2日之前 | 申请人向所在单位提出论文答辩申请，提交必须的申请材料 | 申请人 |
| 4月上旬 | 学位照相，具体时间、地点另行通知。 | 研究生处 |
| 4月4日前 | 1．受理本单位申请人的论文答辩申请，具体时间各单位确定。 2．各单位对申请论文答辩人员的资格进行初审 3．汇总本单位初审通过的申请学位人员名单及其材料 4. 各单位向学校报送初审通过的申请人的答辩申请材料 | 分委员会 研究生处 |
| 4月4日前 | 各单位根据资格审查情况向学校报送参加检测的论文电子文档 | 分委员会 研究生处 |
| 4月4日—6日 | 通过“学位论文学术不端行为检测系统”对论文进行检测 | 研究生处 |
| 4月6日 | 公布参加匿名评阅研究生名单 | 研究生处 |
| 4月6日—10日 | 1.各单位向学校统一提交匿名评阅学位论文及评阅费 2.其余申请人向所在单位提交规定数量的学位论文，供组织评阅用 | 申请人 分委员会 研究生处 |
| 4月10日— 5月10日 | 根据有关规定，组织论文评阅人，进行论文评阅 | 分委员会 研究生处 |
| 5月10日— 6月5日 | 1.申请人根据评阅意见修改论文 2.对评阅通过人员，选聘答辩委员，组织论文答辩 3.召开学位评定分委员会会议，讨论本单位学位授予问题 | 申请人 分委员会 研究生处 |
| 6月11日前 | 各单位向学校统一提交授予学位材料 | 分委员会 研究生处 |
| 6月11日—20日 | 1．汇总整理授予学位材料，准备校学位委员会会议 | 研究生处 |
|  | 2．召开校学位委员会会议，审议学位授予问题 | 校学位委员会 |
| 7月10日之前 | 1．举行学位授予仪式 2．印制、颁发学位证书 3．形成学位档案 | 研究生处 校学位委员会 |